## 龚圣
工作周报 日期：2026年05月18日-2026年05月22日（第21周）
部门： 报告填写人： 审核人：
上周总结
编号 | 上周完成主要工作（含目的、做法、结果） |  | 存在问题 | 提议解决办法 | 完成 | 未完成
1 | 绿化养护区域地图的标注 目的：上周已经完成了市政城道养护地图的标注，本周开始进行绿化养护地图的标注。 过程： 1.使用自建平台的养护区域可视化编辑工具对绿化条线的各个班组负责的养护区域进行标注。 2.逐一完成浦发绿化养护班组、绿地应急养护班组、三林城班组、世博家园绿化养护班组、大华绿化养护班组、杨东绿化养护班组、景点专项养护班组、北蔡西绿化养护班组、北蔡东绿化养护班组、御桥区域绿化养护班组的养护区域标注以及人员、车辆等标签的设置。 3.在自己平台的养护区域地图页面检查养护地图的展示效果。 结果：行道树班组由于不能标注区域，需要添加一个图标进行标注，预计周末完成，其他班组全部标注完毕。 |  | 无 | 无 | √
2 | 养护区域班组数据从静态 JSON 文件迁移至数据库存储 目的：原养护区域数据以静态 JSON 文件维护，每次修改班组边界或人员信息均需改文件、重新部署，且城道、公路、环卫、绿化四类数据分散在多个文件中，难以统一管理。 过程： 1.设计并新建 MaintenanceMapDistrict 数据库表，包含班组名称、多边形坐标、颜色配置、标签位置等字段，编写建表及初始数据导入脚本； 2.新增 MapDistrictDAL（数据访问层）和MapDistrictController（接口），实现按条线查询与保存的 REST 接口，保存操作在事务中执行，避免并发写入损坏数据； 3.修改ZhiyangPlusAdmin项目的MapToolController及 MaintenanceDistricts.cshtml，将原来读取 JSON 文件的逻辑替换为调用接口，实现养护区域数据在线增删改并即时生效； 4.将原 JSON 文件按类别拆分并以脚本一次性导入数据库，完成存量数据迁移； 5.修改 Web 端展示页，改为按选中类别动态请求接口加载养护区域数据； 结果：已完成。 |  | 无 | 无 | √
3 |  | 养护区域地图新增工人路段人数标注及行道树等特殊地图标注功能 目的：环卫养护地图上需要标注道路上的工人人数配置，另外绿化行道树等班组没有固定的养护区域，需要在地图上添加图形标志来标注班组信息。 过程： 1.新增工人路段标注功能：Admin端的工具页面支持在班组区域内绘制任意数量的作业路段，启用"自动沿路格路由"后，只需在地图上依次点击起点和途经点，路径会自动沿已加载的路格线网络拟合，无需手动逐点描绘道路走向，大幅提升绘制精度和效率； 2.每条路段可设置颜色，并支持"统一人数"与"左右分侧"两种模式分别配置环卫工数量，目前1到3人以人形图标直观展示，≥4人以"人形图标×N"的形式表示，考虑到某些道路有0.5个人的配置，考虑全部改为"人形图标×N"的形式。 3.路段人数标签放置于折线弧长中点处，点击标签可高亮并定位对应路段条目；Web 展示页同步渲染所有班组的路段折线与人数气泡； 4.新增特殊标注类型：在Admin端增加"＋特殊标注"入口，支持选择行道树或自定义文字两种图标样式，通过地图点击拾取坐标后，以圆形彩色图标叠加在地图上，并可配置标签显示； 5.在数据库表中新增 MarkerType、SymbolType 字段，DAL 的读写接口针对 Symbol 类型单独处理（不存多边形坐标，改存标注位置经纬度）； 6.Web 端 drawAllDistricts 函数中补充 Symbol 渲染逻辑，并修复路径为空时 LngLat(NaN, NaN) 导致全部标签消失的崩溃问题。 结果：已完成。 | 无 | 无 | √
4 |  | 养护设施地图Web展示页适配养护区域数据库化及新增功能 目的：Admin端完成养护区域数据落库、工人路段标注和行道树等特殊标注功能后，Web展示页面需同步改造，从接口动态拉取数据并正确渲染所有新类型的地图叠加物。 过程： 1.将养护区域数据加载方式从本地静态 JSON 改为调用后端 API（携带 Bearer Token 鉴权），按条线动态请求对应班组数据，接口返回后再依次执行绘制多边形、渲染工人路段、放置标签的完整流程； 2.新增 switchLine 函数统一处理城道/公路/环卫/绿化四个 Tab 的切换：先全量清除地图上的多边形、标签、引线、工人路段叠加物和特殊标注图标，再按新条线触发接口请求和重绘，确保切换时不残留旧数据； 3.新增 RenderAllWorkerSegments 函数，遍历接口返回数据中的 workerSegments 数组，为每条路段绘制彩色折线，并在折线弧长中点处放置人数气泡 Marker（人形图标展示，左右分侧时分行显示），切换条线时统一由 ClearWorkerSegments 清除； 4.新增区域标签与桥梁标签的联合碰撞避让算法：养护区域标签放置完毕后重算桥梁标签位置，确保两者互相避开；同时增加标签字号控制面板，允许分别调整桥梁和区域标签的字体大小并实时重排。 结果：已完成。 | 无 | 无 | √
5 |  | “i养护平台”大屏页面上线内容检查 目的：本周“i养护平台”大屏页面上线了2个版本，针对第一次上线的内容进行了线上检查。 过程： 1.检查养护设施模块上线的功能，反馈了点击第一屏的统计数字后，打开第二屏时没有带入查询条件的问题； 2.反馈了地图弹层与其他弹层会互相叠加的问题； 3.反馈了地图上部分路格线条缺失的问题。 结果：中远海科已经收到反馈，会进行修改。 | 无 | 无 | √
6 |  | 世博家园部分道路现场坐标定位 目的：第三季度要开始绘制世博家园市政CAD图纸，先要去现场进行养护设施的坐标定位。 过程： 1.前往成山路、浦三路、大道站路，对部分路口进行路口横道线、停车线以及路口绿化带分界线的坐标定位。 结果：已完成，后续还要对世博家园区域的其他道路进行坐标定位。 | 无 | 无 | √
7 |  | 参加公司志愿者活动 | 无 | 无 | √
下周工作计划
编号 |  | 工作内容记录
1 |  | 市政、公路、绿化、环卫的各养护区域的设施量以及人员分配情况的展示地图设计，计划下周完成环卫养护区域地图的区域绘制以及绝大多数明确人数的工人数量标志的绘制。
2 |  | “i养护平台”大屏页面开发进度跟进，检查河道项目部养护计划录入情况。
3 |  | 杨东地区市政设施量统计，三林城地区部分道路市政设施量修改。
4 |  | 杨东地区部分道路的养护区域坐标定位。
5 |  | 2026年4月上级考核排名数据统计
其他工作说明：
备注：